## 1
				ИНФОРМАЦИЯ
	о проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов ООО "МУЖЭП №3", ООО "МУЖЭП №2" городского поселения г.Лиски в 2013г. из федерального бюджета
№ п/п	Адрес многоквартирного жилого дома	Перечень работ	Объем	Сумма, руб.		№ и дата протокола собрания, утвер­ждающего сметную стоимость	Подрядная организация	№ и дата договора с подряд­ной организацией	Сроки выполнения работ	Прием выполненных работ
				основная	экономия					№ и дата акта выпол­ненных работ	Объем	сумма по акту вы­полненных работ, руб.	В т.ч.технадзор 1%
		О О О « М У Ж Э П № 3»
1	40 лет октября д.61	ремонт системы водоотведения	130м	434459,00		№1/1 от 19.06.	ООО "СТМ"	№1 от 08.07	01.08-20.08.	19.08	74,000	299 069,50	2 962,50
2	М.Красноармейская д.2	ремонт системы отопления	1579м	1819424,00		№2/1 от 19.06.	ООО "СТМ"	№2 от 08.07	08.07-21.08	25.07.	1381м	1 635 819,00	16 196
3	Пр.Ленина д.27	ремонт фасада	1317м2	939986,00		№3/1 от 19.06	ИП Свиридов П.М.	№3 от 08.07	08.07-05.09.	20.08.	1317м2	939986	9307
	Итого:					2874874,5	28465,5
		О О О « М У Ж Э П № 2»
4	Сведлова д.42	ремонт электроснабжения			66380,73	№4/1	ООО "Агроэнерго"	№4 от 04.09.	4.09-16.09	13.09.13		66380,73	657,23
5	Сведлова д.59	ремонт системы водоснабжения			252613,77	№5/1	ООО "СТМ"	№5 от 04.09.	4.09-14.09	13.09.13	145	252613,77	2501,13
	Итого:					318994,5	3158,36
	ВСЕГО:			3193869,00					3 193 869	31 624

	Ген.Директор			Кириллов А.И.
	Нач.ПТО			Лепешкова О.А.